昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：837           考试科目名称 ：   管理学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、简述题（每题10分，合计50分） 1.泰勒科学管理的内容和局限性。 2.组织变革的动因。 3.简述管理方格理论的五种典型的领导方式及其主要内容。 4.简述实施波特差异化战略可以通过哪些基本组织职能来实施，各职能的侧重点是什么？ 5.简述斯金纳强化理论的内涵。 二、计算题（每题25分，合计50分） 1. 已知建一个工厂车间的作业明细表如下表所示。要求：（1）画出网络图；（2）找出关键路线；（3）计算出工期；（4）为保证工程准时完成，工序F最迟必须在哪天开工？ 工序代号; 工序名称; 工序时间（天）; 紧后工序. A; 清理现场，准备施工; 60; B，C，D，E. B; 备料; 45; L. C; 车库地面施工; 10; F. D; 预制墙及房顶的支架; 20; G，H. E; 车床混凝土地面保养; 40; H. F; 立墙架; 18; L. G; 立房顶支架; 30; K. H; 装窗及边墙; 15; L. K; 装门; 25; L. L; 装天花板; 35; -----. 2.某公司需要决定对某地区投放的一个新产品进行建厂，设计了两种方案：第一个方案是新建一个大厂，需投资320万元；第二个方案是新建一个小厂，需投资140万元。该产品的市场寿命为10年，10年的销售状况的离散分布状态如下： 高需求量的可能性为0.5；中等需求量的可能性为0.3；低需求量的可能性为0.2。不同需求下的年收益如下表所示： 方案; 投资额 （万元）; 年收益; 使用年限. 高需求0.5; 中等需求0.3; 低需求0.2. 大厂; 320; 90; 60; -20; 10年. 小厂; 140; 25; 45; 55; 10年. （1）画出决策树； （2）计算出最终选择方案。 三、案例分析（合计20分） 简单道理 美国曾有一家报纸刊登了一则园艺所重金征求纯白金盏花的启示，在当地轰动一时。高额的奖金让许多人趋之若鹜，但在千姿百态的自然界中，金盏花除了金色的就是棕色的，能培植出白色的，不是一件易事。所以，许多人一阵热血沸腾之后，就把那则启事抛到九霄云外去了。 20年之后，有一天，那家园艺所意外地收到了一封热情的应征信和一粒纯白金盏花的种子。当天，这件事就不胫而走，引起轩然大波。寄种子的原来是一个年已古稀的老人。她是一个地地道道的爱花人。20年前当她偶然看到那则启事后，便怦然心动。她不顾8个儿女的一致反对，义无反顾地投入到这件事当中了。她撒下了一些最普通的种子，精心培育。 一年之后，金盏花开了，她从那些金色的、棕色的花中挑选了一朵颜色最淡的，任其自然枯萎，以取得最好的种子。第二年，她又把它种下去。然后，再从这些花中挑选出颜色最淡的花种载种。日复一日，年复一年。终于，20年后的一天，她在那片花园中看到一朵金盏花，不是近乎白色，也并非类似白色，而是如银如雪的白。一个连专家都解决不了的问题，竟然在这位不懂遗传学的老人手中迎刃而解！ （1）从这个案例中，你认为成功需要具备哪些要素？ （2）结合创新理论的相关知识，谈谈此案例对你的启示。 四、论述题（合计30分） 试论全球化和互联网对组织结构的影响。